## Slide 1: CHERTAL – état d’avancement Novembre 2025

## Slide 2: Démantèlement du site de Chertal Comité d’accompagnement Le 18 novembre 2025

## Slide 4
Ordre du jour
18H00 Approbation du PV 12 mai 2025
18H10 Suivi du Chantier par SDC
18H20 Reportage des plaintes
18H25 Planning prévisionnel
18H30 Divers
19H00 Fin

## Slide 5: Rappel
Caractéristiques
  4 ans
  300 bâtiments répertoriés
  60 emplois
Organisation du chantier en fonction de nombreux critères aléatoires
  La présence ou non d’amiante
  Le type d’engin de chantier à utiliser
  Les conditions atmosphériques
   Communication anticipative vers les autorités et les riverains

## Slide 6: Rappel
Phasage du démantèlement
Orientation des co-produits et déchets
Désamiantage
Curage
Déconstruction
Prévention
Préparation en vue de la réutilisation
Recyclage
Elimination
Autres formes de valorisation (notamment énergétiques)

## Slide 7: État d’avancement: partie TLB
En cours :
Démolition aériennes finalisées
Démolition et retrait des machines dans les caves et caniveau en cours
Préparatifs au curage et retrait des éléments non conservés dans le hall G
Zone TLB fosse à paille : Pompage et séparation huile-eau
A venir :
Nettoyage des caves et caniveaux par Arcelor Mittal Belgium (graisses)
Notes: Oven 2 klaar, oven 1 enkel nog de schouw

## Slide 8: État d’avancement: partie TLB

## Slide 9: État d’avancement: partie TLB

## Slide 10: État d’avancement: partie ACC
En cours :
Démolition aériennes finalisées, hors affalement du dernier hall programmé le 03/12
Retrait des derniers éléments en surface et nettoyage
Démolitions localisées (solde de structure bétons)
A venir :
Retrait des machineries et éléments encore présents dans certaines caves
Nettoyage des caves par Arcelor Mittal Belgium (graisses et autres)
Démolition des cheminées briques

## Slide 11: État d’avancement: partie ACC

## Slide 12: État d’avancement: partie ACC

## Slide 13: État d’avancement: partie ACC
ACC: AFFALEMENT PARTIE 5
Parties 1, 2,3 et 4 sont affalés
G02
G07
G08

## Slide 14: Plan de surveillance
Voyez
document
en annexe:
Rapport sur date incluant les nouvelles données reçu 13 novembre 2025. Norme sur la qualité de l'air respectées.

## Slide 15: Déchets: autre que métaux
Chart: 
| 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2013-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-05 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10
Huile hydraulique | 10000
160214 Déchet électronique | 4740 | 4740 | 15600 | 10360 | 6960 | 5240 | 14840 | 5720 | 4260
170201 Bois | 15040 | 17060 | 19620 | 44980 | 6000 | 41720 | 25540 | 4640 | 21480 | 34420 | 20480 | 2880 | 32520 | 75920 | 19140 | 44040 | 20300 | 6200 | 10920 | 100960 | 10900 | 35860 | 31400 | 5340 | 14440
170302 Roofing | 42960 | 29440 | 52320 | 7200 | 13100 | 33460 | 21340 | 67240 | 22420 | 21240 | 21240 | 24780 | 79040 | 8460 | 22660
170605* Amiante | 3420 | 5360 | 4840 | 6860 | 21700 | 22780 | 82040 | 5600 | 3760 | 23380 | 8480 | 11340 | 69440 | 138140 | 45760 | 9980 | 86240 | 36280 | 7240 | 128740 | 44840 | 46180 | 2320 | 12380 | 2240 | 9650 | 12780 | 10920 | 14500
200101 Papier Carton | 6940 | 4400 | 5160 | 3220 | 8540 | 9800 | 11140 | 5040 | 7480 | 1300 | 11240 | 7560
200301 Classe 2 | 11160 | 124440 | 123520 | 76020 | 58880 | 53900 | 102500 | 134920 | 140180 | 135480 | 92860 | 66110 | 91260 | 15600 | 52040 | 3360 | 140400 | 13600 | 144020 | 46680 | 18120 | 6160 | 42440 | 35360 | 37920 | 13020 | 1840 | 41000 | 20360 | 22660 | 150040 | 46900 | 19940 | 20160 | 37400 | 17780 | 64060 | 100340 | 43320 | 42320
170802 Ytong | 267960 | 328380 | 316280 | 112860

## Slide 16: Déchets: Fer Aperçu jusqu’à novembre 2025:
Chart: 
| 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11
bateau | 2384545 | 2638196 | 2506763 | 2621990 | 5634036 | 2730449 | 2814051 | 2824969 | 2810116 | 3026517 | 2995000 | 2532259 | 0 | 2549583 | 2668962 | 2781498 | 2563360 | 2673000 | 2737000 | 2665015 | 2920000 | 2691000 | 2767000 | 2801000 | 2825000 | 2791000 | 2855000 | 2895000
chemin | 2116520 | 700160 | 350220 | 1452455 | 2420380 | 1740100 | 1418868 | 2102520 | 1420280 | 1416280 | 1237440 | 490500 | 2350360 | 1050900 | 1497440 | 471680 | 259600 | 1475500 | 830900 | 997840 | 1297720 | 411780 | 591680 | 286660 | 31820 | 2711000 | 2310000 | 1298840 | 667840 | 2221840 | 1859240 | 1947760 | 228760 | 80440 | 48520 | 21300 | 943800 | 38640

## Slide 17: Sujets supplémentaires
Au bord du site
Dernière bateau chargée:
  22 octobre
Prochain bateau prévu:
  10 décembre

## Slide 18
Rapportage des plaintes/remarques

## Slide 19: Rappel
Contact chantier
  Numéro accessible de 9 à 16 H 0476 302650
  Boite mail contact@sdchertal.be
  En dehors des heures Répondeur et numéro d’urgence
Plateforme Internet
  www.sdchertal.be
Personnes de contact
  Jacques Roland - Gestionnaire chantier
  Sabine Huc – Communication
  Kris Martens – Directeur Général
  Ir. Karel Lambie – Adjoint au Directeur Général

## Slide 20: Contacts riverains

## Slide 21: Exercices militaires
Texte communiqué par la Défense pour l’exercice du 01 au 04 Septembre 2025.
La Défense organise un exercice sur l’ancien site de CHERTAL du 01 au 04 Septembre.
L’objectif de cet exercice est d’entrainer nos forces armées sur base d’un scénario tactique réaliste.
Ces activités militaires, comme tant d’autres, contribuent à l’opérationnalité de nos forces armées et à la réussite de nos missions au profit de la nation.
Des tirs d’armes légères (tirs à blanc) pourront être entendus entre 0730 Hr et 1700 Hr .
La Défense est consciente des nuisances occasionnées et essaye de les minimiser, mais le site de CHERTAL constitue un des seuls endroits où ces exercices spécifiques peuvent être exécutés.
Le Commandement Militaire de la Province de Liège remercie les riverains de leur compréhension.

## Slide 22
Planning et perspectives

## Slide 23: Planification TLB et ACC

## Slide 24
Divers

## Slide 25: Merci pour votre attention
Information riverains
www.sdchertal.be
contact@sdchertal.be
+32 (0) 476 30 26 50
(accessible de 9 à 16 heures)